## Sheet1
ID | 名称 | 重要性 | 估算时间 | 如何演示 | 描述 | 备注 | 是否完成
1 | 基本信息展示 | 100 | 4 | 打开主界面,可以看到用户基本信息,包括头像,用户名,注册时间,所在地 | 作为一个用户,我希望查看我账号的基本信息 | 将来有可能添加更多基本信息 | 界面完成
2 | 运动累计数字展示 | 99 | 4 | 打开主界面,用户可以看到运动累积信息,包括已经运动的天数,运动总公里数,燃烧的大卡数 | 作为用户,我希望看到我的运动累积数,以增加成就感 | 可能添加更多信息 | 界面完成
3 | 近期运动统计 | 95 | 8 | 打开主界面,用户可以看到近期运动统计情况,包括运动目标完成天数,充足睡眠的天数,和BMI指数 | 作为用户,我比较关心最近的健康状况,希望能有更细致的统计 | 近期暂定为近一周 | 界面完成
4 | 睡眠状况统计 | 90 | 8 | 进入主界面,用户可以看到近期睡眠的统计图,包括深睡眠和浅睡眠 | 作为用户,睡眠是我很关注的一点,希望能有很直观的统计 | 暂时只统计一周的情况 | 界面完成
5 | 运动强度统计 | 80 | 10 | 进入主界面,用户可以看到近期运动强度的统计图,可以细致到每天不同时段 | 作为用户,我希望能看到自己近期的运动强度,并且能看到自己不同时段的强度统计,以便发现自己的习惯 |  | 界面完成
6 | 查看竞赛 | 75 | 8 | 进入竞赛页面,用户可以看到竞赛列表,其中有一些竞赛基础信息,包括类型,积分奖励,参与人数,是否开始. | 作为用户,我希望能看到竞赛列表,以便选择我喜欢的竞赛并加入进去 | 需要考虑分页 | 界面完成
7 | 参加竞赛 | 70 | 4 | 用户可以在竞赛列表中选择参与竞赛 | 作为用户,我希望参加竞赛,以便获得积分和促进自己运动 |  | 否
8 | 发起竞赛 | 65 | 8 | 用户可以在竞赛界面新建竞赛.需要填写竞赛信息,包括竞赛名称,时间段,积分数,参与人数,竞赛类型 | 作为用户,我希望发起竞赛,以便和朋友们或陌生人一起运动 | 可能不同等级用户有不同权限,比如只有高级用户才能创建 | 否
9 | 修改竞赛 | 60 | 4 | 用户可以在竞赛未开始时,修改自己的竞赛信息 | 作为用户,有可能情况变化或者一开始填错,需要这个功能以便补救 |  | 否
10 | 删除竞赛 | 59 | 4 | 用户对未开始的竞赛选择删除,竞赛从系统中删除 | 作为用户,有可能情况变化或者一开始填错,需要这个功能以便补救 | 可能和权限有关 | 否
11 | 查看自身竞赛 | 58 | 4 | 用户点击查看自身竞赛,可以看到自己已经参加的竞赛,包括已完成和未完成 | 作为用户,需要查看自己参加过的竞赛,一方面可以方便删除修改,另一方面可以获得成就感 |  | 否
12 | 关注站内用户 | 55 | 10 | 用户点击关注站内用户,即可关注对方,可以查看到对方动态 | 作为用户,我希望能关注别人,以便查看他的信息或者动态 |  | 否
13 | 查看他人主页 | 50 | 10 | 用户点击其他用户,即可查看他的主页,可以看到对方的统计信息,具体信息与自身信息相同 | 作为用户,我希望查看他人的运动信息,也希望我的信息可以被他人看到. |  | 否
14 | 管理用户 | 40 | 4 | 打开管理员界面,可以对站内用户进行查看和删除 | 作为管理员,我希望能删除一些恶意用户,以便维护网站. |  | 否
15 | 发动态 | 35 | 10 | 用户打开动态页面,可以发送动态,动态信息只能是文字 | 作为用户,我希望发送动态,以便记录和分享我的活动 |  | 否
16 | 查看动态 | 30 | 10 | 用户打开动态页面,可以自己及关注者的动态信息 | 作为用户,我希望看到关注者的动态信息. |  | 否